## Harmonogram
Lp | Zadanie |  | Termin wykonania | Status wykonania | uwagi | Harmonogram
1 | Do połowy czerwca ogarnięcie gruzu | Konrad | 2025-06-15 | Wykonane |  | 1 sierpnia zwożenie palet
2 | Dodatkowo, do gruzu który zostanie trzeba przemyśleć jakieś jego ogrodzenie, znaki zakazu wchodzenia itp | Konrad | 2026-07-26 | W trakcie |  | 2025-08-02
3 | Przemyśleć sprawę z loterią fantową i przejazdem multipla | Konrad |  | W trakcie | podpytać czy to jest legalne :D | jak wykoszony rzepak | jak nie wykoszony
4 | Zapytać na wszelki wypadek Matczyn, czy mogą wynająć nalewak | Konrad |  | Nie rozpoczęto |  | Mateusz- równanie terenu | umycie garnka Kondzia
5 | Dogadać się z paletami, min. 300sztuk europalet | Konrad |  | Wykonane | odbiór 01.08 jak się nie wyrobimy to 04.08 / oddajemy 11-13.08 | wykoszenie fasolki | mycie i ogarnianie mausera
6 | Zapytać Anasiewicza o możliwość wyrównania terenu | Konrad |  | Wykonane | możemy na takiej zasadzie jak w tamtym roku, Mateusz Prakowski mąż Jolki Zygo wyrówna teren tylko trzeba mu dać parę dni wcześniej znać | zwożenie słupków od Gonza
7 | Dogadać temat paliwa z Admarem | Konrad |  | Wykonane |  | budowa prysznica | kupowanie rzeczy w bratku, np worki na śmieci, śruby z nakrętkami do namiotu ze 100szt., taśma biało- czerwona, wkręty, sznurki, szpaksy, zszywki do tackera 1-2opk.
8 | Dopytać Gonza o słupki | stalowy |  | Wykonane | od bociana konrad/ gonzo ma wystarczającą ilość bliżej imprezy przywiozę(stalowy) | skręcanie namiotu
9 | Dowiedzieć się o kosztach ogrodzenia metalowego do backstage | Konrad |  | Wykonane | od bociana konrad, konkrety ile tego jest do 15 lipca | zwiezienie gaśnic
10 | Ogarnąć sprawę słupków oświetleniowych | stalowy | 2025-08-01 | Wykonane | otwory- wiertnica G. Anasiewicz, ustawianie 3 sierpnia, słupy na oświetlenie już w garażu |  | segregacja palet
11 | Sprawdzić, ile zostało kasy z poprzedniej edycji | Kinia + Asia |  | Wykonane | ok. 700zł | 2025-08-03
12 | Promocja zbiórki | Kinia + Asia | 2025-07-15 | Wykonane |  | prace porządkowe
13 | Ruchy na stronie, posty itd | Kinia + Asia | 2025-07-13 | W trakcie |  | stawianie sceny
14 | Odezwać się w ciągu tygodnia w sprawie koszulek, wycen | Radosław |  | Wykonane |  | dalsze dni
15 | Ogarnąć wlepki | Radosław |  | Wykonane |  | słupki ogrodzeniowe i oświetleniowe
16 | Naprawa namiotu Stalowego | stalowy | 2025-06-30 | Wykonane |  | grodzenie pola namiotowego
17 | Zwożenie palet | stalowy | 2025-07-26 | Nie rozpoczęto | do 2 sierpnia zawieźć wszystkie palety jak się zgodzą wynajmujący | wieszanie oświetlenia
18 | Początek budowy | stalowy | 2025-08-04 | Nie rozpoczęto |  | stawianie sklepiku
19 | Scena ma stać | stalowy | 2025-08-07 | Nie rozpoczęto |  | stawienia sceny
20 | Prysznic, woda | Konrad | 2025-08-05 | Nie rozpoczęto | sprawdzić czy wszystko jest | ogrodzenie taśmami
21 | Oświetlenie pola, toi toi | stalowy | 2025-07-17 | Nie rozpoczęto | toi toi ogarnięte na 6 sierpnia, płatność po imprezie, oświetlenie Misio, Stalowy, od Radka | wieszanie znaków informacyjnych i parkingowych
22 | Ogrodzenie pola, backstage, ogólne ogarnianie terenu | stalowy | 2025-08-06 | Nie rozpoczęto | zwiezienie do końca lipca | stawianie ławek z palet
23 | Gotowy sklepik, wykopanie miejsca na kable, Namioty na scenie | stalowy | 2025-08-07 | Nie rozpoczęto |  | zawiezienie ławek pod namiot i na backstage
24 | Oznakowanie pola i taśmy | Kinia | 2025-08-08 | Nie rozpoczęto | u stalowego jest 500m taśmy jeszcze trzeba z 750m | zawiezienie i postawienie namiotów
25 | Nagłośnienie | Konrad | 2025-08-08 | Anulowane | Tym zajmuje się ten jaracz marihuany z Poniatowej | zwiezienie przęseł na ogrodzenie od Bociana
26 | Dogadać konkretnie co robimy do jedzenia | Misio |  | W trakcie | jedzenie- leczo, bigos lub grochówka mniej wiecej na 60 osób każdego dnia | od oranie
27 | Beczka piwa dla zespołów | Misio | 2025-08-07 | Wykonane | dogadane, koło 200zl beczka | zrobienie śmietników
28 | Piwo w puszkach | brak |  | Nie rozpoczęto |  | zakupy
29 | Koszulki dla organizatorów | brak |  | W trakcie | dogadać jakie rozmiary dla reszty: Radar- L, Daniel L, Mikołaj-xxl, Robert m, Aśka- L, Matuś L, Kasia S | wykopanie miejsca na kable
30 | Robert ma ogarnąć nalewak i gaz | solis |  | Nie rozpoczęto |  | podrównanie wjazdu na parking
31 | Plakietki dla zespołów | Kinia + Asia | 2025-07-30 | Wykonane |  | zabezpieczenie namiotu od nagłośnienia- opcjonalne
32 | Pytanie do znajomych policjantów | brak |  | Wykonane |  | zawiezienie mausera
33 | Sprawdzić znaki informacyjne | Kinia | 2025-07-17 | W trakcie | Utworzone, do wydruku i laminacji | ogarnianie backstage- stoły, jedzenie, beczka z piwem
34 | Sprawdzić apteczkę | garf | 2025-07-17 | Wykonane |  | przywiezienie grilla od Solisa
35 | Sprawdzić, ile jest wiaderek na kiepy | Kinia | 2025-07-05 | Nie rozpoczęto |  | zamrażarka/ lodówka
36 | Spawanie obręczy na śmieci | Radar |  | W trakcie | będą | garnki
37 | Ogarnąć kogut na sklepik | Konrad | 2025-07-05 | Wykonane | pilociki, sprawdzić jakie są koguty; akumulator 100Ah mam(stalowy)
38 | Od Wróbla ogarnąć beczki piwa | brak |  | Anulowane
39 | Przemyśleć dodatkowy agregat | stalowy |  | W trakcie | 15kW główny ; 2,5kw jest u mnie(stalowy) jeszcze coś załatwię
40 | Dogadanie z zespołami soundchecku, obgadanie o której zaczynamy koncerty i kto o której gra | solis |  | Nie rozpoczęto
41 | Dopięcie sprawy z oświetleniem pola | brak |  | Anulowane | dubel
42 | Zapytać o noclegi w okolicy | brak |  | Anulowane
43 | Sprawdzić tackery i zszywki + trytki | brak | 2025-08-02 | Nie rozpoczęto | jeden mam zszywki aby ogarnąć ,trytki są
44 | Gastro- foodtruck | garf | 2025-07-07 | Wykonane | Będą Hot dogi w oba dni i foodtruck w oba dni
45 | Gaśnice | garf | 2025-08-02 | W trakcie | zwieźć do 7 sierpnia
46 | regulamin, zgłoszenia do służb itp | brak | 2025-07-12 | W trakcie | dogadać z Gośką
47 | namiot dla ludzi | puzi |  | W trakcie | był mail czekamy, ewentualnie przemyśleć plandekę
48 | kosztorys | brak |  | Wykonane | od sponsorów 6900zł, zespoły 4500, nagłośnienie 3000, toiki 1100, agregaty 1500, jedzenie? 1000?, zakupy?, piwo 400zł, namiot naprawa
49 | ubezpieczenie imprezy | Konrad | 2025-07-29 | Nie rozpoczęto
50 | dowiedzieć się o kosztach agregatu | stalowy | 2025-07-21 | Wykonane | Ok. 1000zl kaucja 4000 ja to ogarnę (stalowy)
51 | piekarnia na przemysłowej-kupienie cebularzy itp | brak |  | Nie rozpoczęto
52 | zapytać o wodę w cisowiance | garf | 2025-07-10 | Anulowane
53 | zapytać inter o jedzenie | puzi |  | Nie rozpoczęto
54 | zwiezienie wszystkiego przed 7 sierpnia żeby zwolnić przyczepę na mausery | brak | 2025-08-07 | Nie rozpoczęto
55 | dokupić gumki do namiotu | garf | 2025-07-25 | Wykonane
56 | ogarnąć lepiej oznaczenie parkingu, oświetlenie | brak | 2025-08-02 | Nie rozpoczęto
57 | posty o sponsorach z oznaczeniami- przed i po festiwalu | Kinia + Asia |  | Nie rozpoczęto
58 | Zamykany Garnek, żeby jakoś pasze przewieźć | Konrad |  | W trakcie | trzeba go umyć jest w garażu / ok 21 litrów
| Oznakowanie parkingu |  |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
| 31 lipca kolejne spotkanie | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak | 2025-07-14 | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak | 2025-07-03 | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak |  | Nie rozpoczęto
|  | brak | 2025-07-12 | Nie rozpoczęto